## Calendrier
Projet 4 : Analyse des données de vente et retours
Calendrier des sprints aligné sur les dates de remise communiquées par le professeur
Sprint | Début | Fin | Semaines | Objectif du sprint | Livrable remis | Date de remise | Poids dans la note | Nb de tâches | Charge estimée (h)
Sprint 0 | 21 sept. 2026 | 4 oct. 2026 | 2 | Cadrage, collecte et recherche des données (dont tables de dimension), planification Scrum | Livrables 1 et 2 : phases du projet et tâches granulaires + présentation PowerPoint UA1 | 5 oct. 2026 | 20% | 37 | 55
Sprint 1 | 5 oct. 2026 | 18 oct. 2026 | 2 | Consolidation des trimestres, modèle en flocon, pipeline ETL reproductible |  |  |  | 27 | 48.5
Sprint 2 | 19 oct. 2026 | 1 nov. 2026 | 2 | Diagnostic de qualité et nettoyage des données |  |  |  | 16 | 25.5
Sprint 3 | 2 nov. 2026 | 8 nov. 2026 | 1 | Transformation, variables dérivées, rapport de diagnostic | Livrable 3 : diagnostic, nettoyage et transformation des données | 9 nov. 2026 | 25% | 15 | 22.5
Sprint 4 | 9 nov. 2026 | 22 nov. 2026 | 2 | Analyse exploratoire Q1 à Q4, modèle prédictif des retours, tableau de bord Excel |  |  |  | 40 | 69
Sprint 5 | 23 nov. 2026 | 6 déc. 2026 | 2 | Q5, modèles prédictifs (ventes, réponse aux promotions), simulation et optimisation des remises, Power BI, rapport et présentation | Livrable 4 : analyse exploratoire, rapport et présentation des conclusions | 7 déc. 2026 | 35% | 39 | 75.5
Sprint 6 | 7 déc. 2026 | 13 déc. 2026 | 1 | Analyse de sensibilité, plan promotionnel recommandé, recommandations opérationnelles et rapport final | Livrable 5 : rapport final avec recommandations opérationnelles | 14 déc. 2026 | 20% | 11 | 19.5
Total |  |  | 12 |  |  |  | 100% | 185 | 315.5
Hypothèses :
1. La présentation PowerPoint UA1 correspond au premier jalon (phases et tâches granulaires, remise du 5 octobre). À ajuster si l'UA1 a une autre date.
2. Source vérifiée : les données fournies correspondent à FactSales de Contoso Retail DW (2008-2009, dates décalées de 12 ans). Utilisation des tables de dimension sous réserve de validation par le professeur. Les fichiers fournis couvrent 5 catégories de produits sur 8 et les trimestres 1 à 3. Depuis le 6 octobre, avec l'accord du professeur, le projet travaille sur les ventes complètes des 56 boutiques (8 catégories, 8 trimestres), extraites de Contoso.
3. Les remises tombent un lundi : chaque sprint se termine le dimanche précédent.
4. Outils : Python et ses bibliothèques pour l'ETL, l'analyse, la modélisation et l'optimisation, Excel (tableau de bord, Solveur) et Power BI (tableau de bord, what-if) pour la visualisation et la simulation, PowerPoint pour les présentations.
Colonnes à remplir dans l'onglet Tâches (fond jaune) : Responsable et Statut.

## Gantt
Diagramme de Gantt du projet
Une colonne par semaine (du lundi au dimanche). Barres vertes : sprints. Barres claires : épopées actives pendant le sprint. Losange orange : remise d'un livrable.
Élément | Début | Fin | Durée (sem.) | Sem. 1 21 sept. | Sem. 2 28 sept. | Sem. 3 5 oct. | Sem. 4 12 oct. | Sem. 5 19 oct. | Sem. 6 26 oct. | Sem. 7 2 nov. | Sem. 8 9 nov. | Sem. 9 16 nov. | Sem. 10 23 nov. | Sem. 11 30 nov. | Sem. 12 7 déc. | Sem. 13 14 déc.
SPRINTS
Sprint 0 · Cadrage, collecte et recherche de données | 21 sept. 2026 | 4 oct. 2026 | 2 | Sprint 0
Sprint 1 · ETL, consolidation et modèle en flocon | 5 oct. 2026 | 18 oct. 2026 | 2 |  |  | Sprint 1
Sprint 2 · Diagnostic de qualité et nettoyage | 19 oct. 2026 | 1 nov. 2026 | 2 |  |  |  |  | Sprint 2
Sprint 3 · Transformation et rapport de diagnostic | 2 nov. 2026 | 8 nov. 2026 | 1 | [6 empty] | Sprint 3
Sprint 4 · Analyse Q1 à Q4, risque de retour, Excel | 9 nov. 2026 | 22 nov. 2026 | 2 | [7 empty] | Sprint 4
Sprint 5 · Q5, prédiction, simulation, optimisation, Power BI | 23 nov. 2026 | 6 déc. 2026 | 2 | [9 empty] | Sprint 5
Sprint 6 · Plan promotionnel et rapport final | 7 déc. 2026 | 13 déc. 2026 | 1 | [11 empty] | Sprint 6
ÉPOPÉES (sprints où l'épopée a des tâches)
E0 Gestion de projet Scrum | 21 sept. 2026 | 13 déc. 2026 | 12
E1 Collecte et recherche de données | 21 sept. 2026 | 4 oct. 2026 | 2
E2 Intégration et modélisation (ETL) | 21 sept. 2026 | 18 oct. 2026 | 4
E3 Qualité et nettoyage | 19 oct. 2026 | 1 nov. 2026 | 2
E4 Transformation et variables dérivées | 2 nov. 2026 | 8 nov. 2026 | 1
E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | 9 nov. 2026 | 6 déc. 2026 | 4
E6 Modélisation prédictive | 9 nov. 2026 | 6 déc. 2026 | 4
E7 Tableaux de bord | 9 nov. 2026 | 6 déc. 2026 | 4
E8 Documentation et livrables | 21 sept. 2026 | 13 déc. 2026 | 6
E9 Analyse prescriptive | 23 nov. 2026 | 13 déc. 2026 | 3
LIVRABLES (remise le lundi)
L1 et L2 + présentation UA1 (20 %) | 5 oct. 2026 | 5 oct. 2026 |  |  |  | ◆
L3 · Diagnostic, nettoyage, transformation (25 %) | 9 nov. 2026 | 9 nov. 2026 | [8 empty] | ◆
L4 · Analyse, rapport et présentation (35 %) | 7 déc. 2026 | 7 déc. 2026 | [12 empty] | ◆
L5 · Rapport final (20 %) | 14 déc. 2026 | 14 déc. 2026 | [13 empty] | ◆
Action de grâce (férié) | 12 oct. 2026 | 12 oct. 2026 |  |  |  |  | férié

## Épopées
ID | Épopée | Objectif | Nb de user stories | Charge estimée (h)
E0 | Gestion de projet Scrum | Organiser l'équipe, planifier et suivre les sprints | 4 | 29.5
E1 | Collecte et recherche de données | Inventorier les données fournies, identifier les manques, collecter les tables de dimension et les données de contexte | 4 | 25
E2 | Intégration et modélisation (ETL) | Consolider les trimestres et construire un modèle en flocon exploitable par Python, Excel et Power BI | 5 | 51
E3 | Qualité et nettoyage | Diagnostiquer et corriger les anomalies | 2 | 23.5
E4 | Transformation et variables dérivées | Créer les indicateurs de marge, de retour et de remise | 2 | 11
E5 | Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Répondre aux questions de recherche en Python | 8 | 58.5
E6 | Modélisation prédictive | Prévoir les ventes, le risque de retour et la réponse aux promotions | 3 | 29
E7 | Tableaux de bord | Explorer d'autres modes de visualisation avec Excel et Power BI | 2 | 22
E8 | Documentation et livrables | Rapports, présentations PowerPoint et remises | 4 | 41.5
E9 | Analyse prescriptive | Simuler des scénarios de promotion et déterminer la politique de remise qui maximise la marge en valeur | 3 | 24.5
Total |  |  | 37 | 315.5

## Backlog
ID US | User story | Épopée | Sprint | Critère d'acceptation | Priorité (MoSCoW) | Points | Nb de tâches | Charge estimée (h)
US01 | En tant qu'équipe, je veux un cadre Scrum et un espace de travail commun afin de coordonner le projet. | E0 | Sprint 0 | Rôles attribués, projet Jira ou GitHub Projects créé, dépôt GitHub structuré, Definition of Done rédigée | Must | 3 | 3 | 3.5
US02 | En tant qu'analyste, je veux inventorier les données fournies afin de connaître leur périmètre réel. | E1 | Sprint 0 | Les 6 trimestres fournis sont chargés, décrits et un dictionnaire de données initial existe | Must | 3 | 3 | 5
US03 | En tant qu'analyste, je veux identifier les données manquantes afin de mesurer leur impact sur les questions de recherche. | E1 | Sprint 0 | Tableau des manques et de leur impact validé par l'équipe, demande envoyée au professeur | Must | 2 | 3 | 3.5
US04 | En tant qu'analyste, je veux collecter les tables de dimension et le jeu de données complet afin d'enrichir l'analyse. | E1 | Sprint 0 | Source vérifiée (FactSales de Contoso, décalage de 12 ans), arborescence des clés établie, 8 tables retenues et justifiées, correspondance des clés mesurée | Must | 8 | 10 | 13
US05 | En tant qu'analyste, je veux collecter des données de contexte afin d'interpréter les tendances 2020 et 2021. | E1 | Sprint 0 | Calendrier des jours fériés et périodes COVID-19 par pays disponibles et documentés | Should | 3 | 2 | 3.5
US06 | En tant que Product Owner, je veux découper le projet en phases et jalons afin de respecter le calendrier du cours (Livrable 1). | E0 | Sprint 0 | Phases, jalons et diagramme de Gantt alignés sur les dates de remise | Must | 2 | 2 | 3.5
US07 | En tant que Product Owner, je veux un backlog de tâches granulaires, estimées et priorisées (Livrable 2). | E0 | Sprint 0 | Toutes les tâches ont une estimation, une priorité, un sprint et un responsable, saisies dans l'outil | Must | 5 | 4 | 9.5
US08 | En tant qu'équipe, je veux présenter le cadrage du projet (présentation UA1). | E8 | Sprint 0 | Présentation PowerPoint remise et répétée, chaque membre a une partie | Must | 3 | 5 | 7
US09 | En tant qu'analyste, je veux une table de faits unique consolidant tous les trimestres de ventes (6 fournis, puis 8 avec les ventes complètes). | E2 | Sprint 1 | Nombre de lignes et totaux réconciliés avec les fichiers sources, aucun doublon non expliqué | Must | 5 | 5 | 8.5
US10 | En tant qu'analyste, je veux un modèle en flocon afin d'analyser les ventes par boutique, produit, promotion et date. | E2 | Sprint 1 | Schéma documenté, dimensions jointes, taux de correspondance des clés supérieur ou égal au seuil fixé | Must | 8 | 8 | 12.5
US11 | En tant que membre de l'équipe, je veux un pipeline reproductible exécutable en une seule commande afin que chacun obtienne les mêmes résultats. | E2 | Sprint 1 | run_pipeline.py exécute tous les notebooks dans l'ordre des dépendances (en parallèle quand ils sont indépendants), testé sur un poste vierge, README à jour | Must | 5 | 5 | 9.5
US12 | En tant qu'analyste, je veux un diagnostic complet de la qualité des données. | E3 | Sprint 2 | Rapport d'anomalies chiffré (manquants, incohérences, valeurs aberrantes) | Must | 8 | 11 | 15.5
US13 | En tant qu'analyste, je veux des données nettoyées selon des règles documentées. | E3 | Sprint 2 | Règles validées, journal avant/après, tests de qualité qui passent | Must | 5 | 4 | 8
US14 | En tant qu'analyste, je veux des variables dérivées de marge, de retour et de remise. | E4 | Sprint 3 | Variables calculées, définies dans le dictionnaire et contrôlées | Must | 5 | 6 | 6
US15 | En tant qu'analyste, je veux des jeux agrégés prêts pour l'analyse et les tableaux de bord. | E4 | Sprint 3 | Tables agrégées exportées et utilisables dans Python, Excel et Power BI | Must | 3 | 3 | 5
US16 | En tant qu'équipe, je veux remettre le rapport de diagnostic, nettoyage et transformation (Livrable 3). | E8 | Sprint 3 | Rapport relu et remis le 9 novembre | Must | 5 | 5 | 10
US17 | En tant que décideur, je veux connaître les facteurs déterminants de la performance des ventes (Q1). | E5 | Sprint 4 | Analyse par boutique, géographie, produit, catégorie et période avec synthèse écrite | Must | 8 | 7 | 13
US18 | En tant que décideur, je veux mesurer l'effet des promotions sur le volume et la marge en valeur (Q2). | E5 | Sprint 4 | Comparaison promo et hors promo testée statistiquement, synthèse écrite | Must | 8 | 5 | 9
US19 | En tant que décideur, je veux identifier les patterns de retour de produits (Q3). | E5 | Sprint 4 | Taux de retour standardisés par dimension, cas anormaux identifiés | Must | 5 | 4 | 6
US20 | En tant qu'utilisateur métier, je veux un tableau de bord Excel interactif. | E7 | Sprint 4 | Tableau de bord avec indicateurs clés et segments fonctionnels, testé par un autre membre | Should | 5 | 5 | 9
US21 | En tant que décideur, je veux savoir si les remises sont liées au taux de retour (Q4). | E5 | Sprint 4 | Corrélation mesurée et contrôlée par catégorie et période, synthèse écrite | Must | 5 | 3 | 5.5
US22 | En tant que décideur, je veux identifier les niveaux de remise qui maximisent la marge en valeur (Q5). | E5 | Sprint 5 | Marge en valeur par tranche de remise, seuils identifiés, recommandations chiffrées | Must | 5 | 4 | 8
US23 | En tant que décideur, je veux un modèle de prévision des ventes. | E6 | Sprint 5 | Modèle meilleur que la référence naïve sur la période de test, résultats interprétés | Must | 8 | 8 | 12.5
US24 | En tant qu'utilisateur métier, je veux un tableau de bord Power BI multi-pages. | E7 | Sprint 5 | Relations du modèle en flocon, mesures DAX validées, 5 pages avec filtres | Must | 8 | 6 | 13
US25 | En tant qu'équipe, je veux remettre le rapport d'analyse et présenter nos conclusions (Livrable 4). | E8 | Sprint 5 | Rapport remis et présentation PowerPoint répétée pour le 7 décembre | Must | 8 | 5 | 13.5
US26 | En tant que décideur, je veux un rapport final avec des recommandations opérationnelles (Livrable 5). | E8 | Sprint 6 | Recommandations priorisées par impact et faisabilité, rapport remis le 14 décembre | Must | 5 | 6 | 11
US28 | En tant que décideur, je veux prédire le risque de retour d'une vente afin d'identifier les leviers qui le réduisent (Q3, Q4). | E6 | Sprint 4 | Modèle évalué (AUC, rappel) meilleur qu'une référence simple, importance des variables interprétée | Could | 5 | 4 | 7.5
US29 | En tant que décideur, je veux estimer le volume et la marge en valeur attendus selon le taux de remise, la catégorie, la boutique et la période (Q2, Q5). | E6 | Sprint 5 | Modèle de réponse validé sur une période de test, uplift incrémental estimé par type de promotion | Must | 8 | 4 | 9
US30 | En tant que décideur, je veux simuler des scénarios de promotion (what-if) afin de comparer leur impact avant de les lancer. | E9 | Sprint 5 | Au moins 6 scénarios simulés (volume, CA, marge nette des retours), page what-if Power BI fonctionnelle | Could | 5 | 5 | 7.5
US31 | En tant que décideur, je veux connaître le taux de remise optimal par catégorie qui maximise la marge en valeur sous contraintes (Q5). | E9 | Sprint 5 | Problème d'optimisation formulé et résolu en Python et avec le Solveur Excel, gain attendu chiffré vs politique actuelle | Must | 8 | 6 | 10
US32 | En tant que décideur, je veux un plan promotionnel recommandé, robuste aux hypothèses, avec ses gains attendus. | E9 | Sprint 6 | Analyse de sensibilité réalisée, calendrier promotionnel et prévision des ventes du plan recommandé intégrés au rapport final | Could | 5 | 4 | 7
US33 | En tant que membre de l'équipe, je veux une structure de dépôt et des conventions communes afin de travailler à six sans conflit. | E2 | Sprint 0 | Arborescence créée, 16 notebooks numérotés avec un responsable chacun, environnement et nbstripout configurés | Must | 3 | 4 | 4.5
US27 | En tant qu'équipe, je veux des cérémonies Scrum régulières afin de nous améliorer en continu. | E0 | Tous | Planification, revue et rétrospective tenues et consignées à chaque sprint | Must | 3 | 7 | 13
US34 | En tant qu'analyste, je veux étendre les ventes au périmètre complet de nos boutiques (8 catégories, 8 trimestres) afin d'analyser toute l'activité et de la rapprocher des charges. | E2 | Sprint 1 | 376 234 lignes extraites au format des fichiers fournis, lignes du professeur retrouvées à l'identique, totaux égaux au plan stratégique, notebooks 00 à 05 relancés, changement justifié dans 00_inventaire | Must | 5 | 8 | 16
US35 | En tant que décideur, je veux connaître la rentabilité nette de chaque boutique (marge moins charges d'exploitation) et son écart au budget (Q1). | E5 | Sprint 4 | Charges du plan stratégique jointes aux ventes par boutique et par mois, rapprochement contrôlé, rentabilité nette et écart réel / budget par boutique, synthèse écrite | Should | 8 | 5 | 8
US36 | En tant que décideur, je veux comparer les dépenses de publicité aux remises et aux ventes en promotion (Q2, Q5). | E5 | Sprint 4 | Dépenses de publicité par boutique et par mois rapprochées des remises accordées et des ventes en promotion, synthèse écrite | Should | 5 | 3 | 4.5
US37 | En tant qu'analyste, je veux exploiter le détail des ventes en ligne (FactOnlineSales) afin de comprendre comment les remises sont appliquées (Q2). | E5 | Sprint 4 | Agrégat mensuel du détail en ligne comparé aux ventes consolidées de la boutique en ligne, écart de remise expliqué, limite au seul canal en ligne écrite | Could | 5 | 3 | 4.5
Total | [5 empty] | 198 | 185 | 315.5
Points : suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). MoSCoW : Must = indispensable, Should = important, Could = souhaitable.
Note on F28: Must -> Could le 6 oct. 2026 : l'énoncé demande d'identifier les déterminants des retours (couvert par US19 et US21) et des modèles prédictifs de ventes (US23), pas un modèle prédictif des retours. À confirmer en équipe.
Note on F30: Must -> Could le 6 oct. 2026 : la stratégie d'optimisation demandée est couverte par US31 ; la simulation de scénarios est un complément. À confirmer en équipe.
Note on F32: Must -> Could le 6 oct. 2026 : les recommandations opérationnelles demandées sont dans US26 ; l'analyse de sensibilité et le calendrier promotionnel sont un approfondissement. À confirmer en équipe.

## Tâches
ID tâche | ID US | Épopée | Sprint | Tâche | Outil | Estimation (h) | Responsable | Statut | Date de fin prévue
T001 | US01 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Définir les rôles : Product Owner, Scrum Master, développeurs | Réunion | 1 | Toute l'équipe | Terminé | 4 oct. 2026
T002 | US01 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Créer le projet dans Jira ou GitHub Projects et inviter l'équipe | Jira / GitHub Projects | 1 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T003 | US01 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Rédiger la Definition of Done et les conventions (nommage, branches, notebooks) | Word / GitHub | 1.5 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T004 | US33 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 0 | Définir l'arborescence du dépôt (data : raw, interim, clean, outputs ; notebooks par phase ; src ; tests ; dashboards ; reports) | GitHub | 1 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T005 | US33 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 0 | Créer les squelettes des 16 notebooks numérotés (00 à 15) avec leurs sections et un responsable par notebook | Jupyter | 1.5 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T006 | US33 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 0 | Configurer l'environnement (.venv, requirements.txt, config.py, .gitignore, README) | Python / Git | 1 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T007 | US33 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 0 | Créer la charte graphique commune (src/viz.py : couleurs, police, format des montants, enregistrement des figures) | Python (matplotlib) | 1 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T008 | US02 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Charger chaque fichier trimestriel et relever lignes, colonnes, types et période couverte (00_inventaire) | Python (pandas) | 2 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T009 | US02 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Vérifier la présence des 8 trimestres 2020 et 2021 et la continuité des dates (6 présents : T4 2020 et 2021 absents) | Python (pandas) | 1 | Jean Robert | Terminé | 4 oct. 2026
T010 | US02 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Rédiger le dictionnaire de données initial des 14 variables (dictionnaire_donnees.xlsx) | Excel | 2 | Barnabé | Terminé | 4 oct. 2026
T011 | US03 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Lister les dimensions et informations manquantes (boutique, produit, promotion, client, retours, stocks, charges) | Excel | 1.5 | Barnabé | Terminé | 4 oct. 2026
T012 | US03 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Évaluer l'impact de chaque manque sur les questions Q1 à Q5 | Excel | 1.5 | Barnabé | Terminé | 4 oct. 2026
T013 | US03 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Envoyer la demande au professeur sur les tables de dimension | Courriel | 0.5 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T014 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Rechercher et télécharger la base Contoso Retail DW (Microsoft, ContosoBIdemoBAK) | Web | 1 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T015 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Restaurer la base ContosoRetailDW (.bak) dans SQL Server Express | SQL Server / SSMS | 1.5 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T016 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Connecter Python à SQL Server (pyodbc, SQLAlchemy) et extraire les tables en CSV (colonnes géographiques converties en texte) | Python (pandas, pyodbc) | 2 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T017 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Vérifier l'origine des données : IdVente retrouvés dans FactSales (IdVente = SalesKey), décalage des dates mesuré (12 ans) | Python / SQL | 1 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T018 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Analyser les clés étrangères de la base (sys.foreign_keys) et construire l'arborescence des jointures | SQL | 1 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T019 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Sélectionner les tables utiles (8 sur 17) et justifier la sélection par les questions Q1 à Q5 | Réunion / Word | 1 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T020 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Récupérer le canal et la devise de chaque vente depuis FactSales (3 canaux, 1 seule devise) | Python / SQL | 1 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T021 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Mesurer le taux de correspondance des clés sur toutes les lignes des fichiers de ventes (100 %) | Python (pandas) | 2 | Lamoussa | Terminé | 4 oct. 2026
T022 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Évaluer FactInventory (stocks) comme source complémentaire pour la démarque | Python / SQL | 1.5 | Lamoussa | Écartée | 4 oct. 2026
T023 | US04 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Documenter les sources, versions, conditions d'utilisation et la démarche de collecte | Word | 1 | Mouncif | En cours | 4 oct. 2026
T024 | US05 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Collecter les jours fériés 2020 et 2021 des pays des boutiques | Web / Python | 1.5 | Mouncif | Terminé | 4 oct. 2026
T025 | US05 | E1 Collecte et recherche de données | Sprint 0 | Collecter les périodes de confinement COVID-19 par pays | Web | 2 | Mouncif | Terminé | 4 oct. 2026
T026 | US06 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Définir les phases et jalons du projet | Réunion | 1.5 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T027 | US06 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Construire le diagramme de Gantt | Excel | 2 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T028 | US07 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Rédiger les épopées et user stories avec critères d'acceptation | Excel | 3 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T029 | US07 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Découper chaque user story en tâches granulaires et estimer en heures | Excel | 3 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T030 | US07 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Prioriser (MoSCoW), affecter les tâches aux sprints et aux membres | Réunion | 1.5 | Yacine | Terminé | 4 oct. 2026
T031 | US07 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Saisir le backlog dans Jira ou GitHub Projects | Jira / GitHub Projects | 2 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T032 | US08 | E8 Documentation et livrables | Sprint 0 | Construire le plan de la présentation UA1 | PowerPoint | 1 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T033 | US08 | E8 Documentation et livrables | Sprint 0 | Diapositives : contexte, problématique et questions de recherche | PowerPoint | 1.5 | Toute l'équipe | Terminé | 4 oct. 2026
T034 | US08 | E8 Documentation et livrables | Sprint 0 | Diapositives : données, manques identifiés et stratégie de collecte | PowerPoint | 1.5 | Toute l'équipe | Terminé | 4 oct. 2026
T035 | US08 | E8 Documentation et livrables | Sprint 0 | Diapositives : phases, backlog, sprints et outils | PowerPoint | 1.5 | Toute l'équipe | Terminé | 4 oct. 2026
T036 | US08 | E8 Documentation et livrables | Sprint 0 | Répétition chronométrée et répartition des prises de parole | Réunion | 1.5 | Toute l'équipe | À faire | 4 oct. 2026
T037 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 0 | Sprint 0 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 2 | Achraf | Terminé | 4 oct. 2026
T038 | US09 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Écrire le script de chargement des fichiers de ventes (data/raw/contoso/Sales) | Python (pandas) | 2 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T039 | US09 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Harmoniser noms de colonnes, types et dates, convertir les montants texte (« $1,062.60 ») en nombres | Python (pandas) | 2 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T040 | US09 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Concaténer les trimestres avec une colonne source (année, trimestre) | Python (pandas) | 1 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T041 | US09 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Contrôler les doublons d'IdVente entre trimestres | Python (pandas) | 1.5 | Barnabé | À faire | 18 oct. 2026
T042 | US09 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Réconcilier lignes et totaux (ventes, coûts, retours) avant et après consolidation | Python (pandas) | 2 | Barnabé | À faire | 18 oct. 2026
T043 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Concevoir le schéma en flocon (faits ventes, boutique → géographie, produit → sous-catégorie → catégorie, promotion, date, canal, devise) | draw.io / Power BI | 2 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T044 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Réaligner les dates des dimensions sur nos données (+12 ans : promotions, ouverture et fermeture des boutiques, produits) | Python (pandas) | 1 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T045 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Joindre le canal et la devise récupérés depuis FactSales | Python (pandas) | 1 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T046 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Construire la dimension date (jour, semaine, mois, trimestre, jour férié, période COVID) | Python (pandas) | 2 | Lamoussa | À faire | 18 oct. 2026
T047 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Aplatir la hiérarchie produit (produit, sous-catégorie, catégorie) et géographie (ville, région, pays) | Python (pandas) | 2 | Lamoussa | À faire | 18 oct. 2026
T048 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Joindre les dimensions à la table de faits et mesurer le taux de correspondance | Python (pandas) | 2 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T049 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Traiter les clés sans correspondance (membre « Inconnu ») et documenter | Python (pandas) | 1.5 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T050 | US10 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Exporter les tables consolidées et jointes dans data/interim (Parquet et CSV) | Python (pandas) | 1 | Mouncif | À faire | 18 oct. 2026
T051 | US11 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Factoriser le code partagé dans src/ (config, etl, qualite, features, modeles, viz) | Python | 3 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T052 | US11 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Écrire run_pipeline.py (papermill : ordre des dépendances, exécution parallèle des notebooks indépendants, copies exécutées) | Python (papermill) | 3 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T053 | US11 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Tester l'exécution complète sur un poste vierge | Python | 1 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T054 | US11 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Rédiger le README d'exécution du pipeline | GitHub | 1 | Jean Robert | À faire | 18 oct. 2026
T055 | US11 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Revue de code croisée du pipeline | GitHub | 1.5 | Barnabé | À faire | 18 oct. 2026
T056 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 1 | Sprint 1 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 2 | Achraf | À faire | 18 oct. 2026
T057 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Mesurer le taux de valeurs manquantes par variable | Python (pandas) | 1 | Jean Robert | À faire | 1 nov. 2026
T058 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Détecter les valeurs nulles ou négatives (quantités, prix, coûts, montants) | Python (pandas) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 1 nov. 2026
T059 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler : Montant des ventes = Prix unitaire × Quantité − Remise | Python (pandas) | 1.5 | Barnabé | À faire | 1 nov. 2026
T060 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler : Coût total = Coût unitaire × Quantité | Python (pandas) | 1 | Barnabé | À faire | 1 nov. 2026
T061 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler : quantités et montants de retour inférieurs ou égaux aux ventes | Python (pandas) | 1 | Lamoussa | À faire | 1 nov. 2026
T062 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler : Quantité de remise inférieure ou égale à la Quantité de vente | Python (pandas) | 1 | Lamoussa | À faire | 1 nov. 2026
T063 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler la cohérence promotion et remise (promo sans remise, remise sans promo) | Python (pandas) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 1 nov. 2026
T064 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Contrôler les ventes hors dates de promotion ou pendant la fermeture d'une boutique | Python (pandas) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 1 nov. 2026
T065 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Comparer prix et coûts unitaires des transactions avec ceux de DimProduct | Python (pandas) | 1.5 | Barnabé | À faire | 1 nov. 2026
T066 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Détecter les valeurs aberrantes (IQR, z-score) et les visualiser | Python (seaborn) | 2 | Jean Robert | À faire | 1 nov. 2026
T067 | US12 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Rédiger la synthèse chiffrée des anomalies | Word | 2 | Lamoussa | À faire | 1 nov. 2026
T068 | US13 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Définir et faire valider les règles de traitement (supprimer, corriger, imputer, signaler) | Réunion | 1.5 | Yacine | À faire | 1 nov. 2026
T069 | US13 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Appliquer les règles de nettoyage dans le pipeline (data/interim → data/clean) | Python (pandas) | 3 | Mouncif | À faire | 1 nov. 2026
T070 | US13 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Produire le journal de nettoyage (avant et après, lignes touchées) | Python (pandas) | 1.5 | Mouncif | À faire | 1 nov. 2026
T071 | US13 | E3 Qualité et nettoyage | Sprint 2 | Écrire des tests de qualité automatisés (assertions) | Python (pytest) | 2 | Mouncif | À faire | 1 nov. 2026
T072 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 2 | Sprint 2 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 2 | Achraf | À faire | 1 nov. 2026
T073 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Calculer la marge brute en valeur (Montant des ventes − Coût total) | Python (pandas) | 1 | Jean Robert | À faire | 8 nov. 2026
T074 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Calculer les ventes nettes (Montant des ventes − Montant du retour) et la marge après retours (hypothèse documentée) | Python (pandas) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 8 nov. 2026
T075 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Calculer le taux de retour (Quantité de retour / Quantité de vente) | Python (pandas) | 0.5 | Barnabé | À faire | 8 nov. 2026
T076 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Calculer le taux de remise effectif et les tranches de remise | Python (pandas) | 1 | Barnabé | À faire | 8 nov. 2026
T077 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Créer l'indicateur promotion et les variables issues de DimPromotion (type, catégorie, % annoncé) | Python (pandas) | 1 | Barnabé | À faire | 8 nov. 2026
T078 | US14 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Mettre à jour le dictionnaire de données avec les variables dérivées | Excel | 1 | Mouncif | À faire | 8 nov. 2026
T079 | US15 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Construire les agrégats par boutique, produit, promotion et période (data/clean/agregats) | Python (pandas) | 2 | Lamoussa | À faire | 8 nov. 2026
T080 | US15 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Construire les séries hebdomadaires pour la prévision | Python (pandas) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 8 nov. 2026
T081 | US15 | E4 Transformation et variables dérivées | Sprint 3 | Standardiser les indicateurs de comparaison (par transaction, par jour de promotion, par m²) | Python (pandas) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 8 nov. 2026
T082 | US16 | E8 Documentation et livrables | Sprint 3 | Rédiger : sources, collecte et modèle de données | Word | 2 | Toute l'équipe | À faire | 8 nov. 2026
T083 | US16 | E8 Documentation et livrables | Sprint 3 | Rédiger : diagnostic, règles de nettoyage et transformations | Word | 3 | Toute l'équipe | À faire | 8 nov. 2026
T084 | US16 | E8 Documentation et livrables | Sprint 3 | Rédiger : limites et hypothèses | Word | 1.5 | Toute l'équipe | À faire | 8 nov. 2026
T085 | US16 | E8 Documentation et livrables | Sprint 3 | Produire les visuels de qualité des données | Python (matplotlib) | 2 | Mouncif | À faire | 8 nov. 2026
T086 | US16 | E8 Documentation et livrables | Sprint 3 | Relecture croisée, mise en page et remise (9 nov.) | Word | 1.5 | Yacine | À faire | 8 nov. 2026
T087 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 3 | Sprint 3 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 1.5 | Achraf | À faire | 8 nov. 2026
T088 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Chiffre d'affaires et marge en valeur par boutique, type de boutique et pays | Python (pandas, plotly) | 2 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T089 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Ventes par surface et par employé (productivité des boutiques) | Python (pandas) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T090 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Chiffre d'affaires et marge par catégorie, sous-catégorie et marque | Python (pandas, seaborn) | 2 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T091 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Analyse de Pareto (80/20) des produits et des boutiques | Python (matplotlib) | 1.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T092 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Tendances, saisonnalité et effet COVID-19 | Python (statsmodels) | 2.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T093 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Décomposition de la variance ou ANOVA des facteurs boutique, produit, promotion | Python (scipy, statsmodels) | 2.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T094 | US17 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse Q1 | Word | 1 | Jean Robert et Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T095 | US18 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Comparer volume, panier et marge en valeur, promo et hors promo | Python (pandas) | 2 | Lamoussa | À faire | 22 nov. 2026
T096 | US18 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Comparer par type et catégorie de promotion | Python (pandas, seaborn) | 2 | Lamoussa | À faire | 22 nov. 2026
T097 | US18 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Mesurer l'effet avant, pendant et après chaque promotion (uplift) | Python (pandas) | 2.5 | Lamoussa | À faire | 22 nov. 2026
T098 | US18 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Tester statistiquement les écarts (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) | Python (scipy) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 22 nov. 2026
T099 | US18 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse Q2 | Word | 1 | Lamoussa | À faire | 22 nov. 2026
T100 | US19 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Taux de retour par produit, catégorie, boutique et période | Python (pandas, seaborn) | 2 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T101 | US19 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Identifier produits et boutiques au taux de retour anormal | Python (pandas) | 1.5 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T102 | US19 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Analyser la relation entre prix unitaire et taux de retour | Python (seaborn) | 1.5 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T103 | US19 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse Q3 | Word | 1 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T104 | US21 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Corrélation entre taux de remise et taux de retour au niveau produit et promotion (Spearman) | Python (scipy) | 2 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T105 | US21 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Contrôler les facteurs de confusion (catégorie, période) par régression | Python (statsmodels) | 2.5 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T106 | US21 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse Q4 | Word | 1 | Mouncif | À faire | 22 nov. 2026
T107 | US28 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 4 | Définir la cible (vente avec retour, taux de retour) et les variables explicatives (remise, prix, catégorie, boutique, période) | Python (pandas) | 1 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T108 | US28 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 4 | Entraîner une régression logistique et un modèle de gradient boosting | Python (scikit-learn) | 3 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T109 | US28 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 4 | Évaluer les modèles (AUC, précision, rappel) sur une période de test | Python (scikit-learn) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T110 | US28 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 4 | Interpréter les facteurs de retour (importance des variables, SHAP) | Python (shap) | 2 | Jean Robert | À faire | 22 nov. 2026
T111 | US20 | E7 Tableaux de bord | Sprint 4 | Concevoir la maquette du tableau de bord Excel (indicateurs clés, graphiques) | Excel | 1.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T112 | US20 | E7 Tableaux de bord | Sprint 4 | Importer les données agrégées avec Power Query | Excel (Power Query) | 1.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T113 | US20 | E7 Tableaux de bord | Sprint 4 | Construire tableaux croisés dynamiques et graphiques | Excel | 3 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T114 | US20 | E7 Tableaux de bord | Sprint 4 | Ajouter segments et chronologie (boutique, catégorie, période, promotion) | Excel | 1.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T115 | US20 | E7 Tableaux de bord | Sprint 4 | Mettre en forme et faire tester par un autre membre | Excel | 1.5 | Barnabé | À faire | 22 nov. 2026
T116 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 4 | Sprint 4 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 2 | Achraf | À faire | 22 nov. 2026
T117 | US22 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 5 | Marge en valeur par tranche de remise et par catégorie | Python (pandas) | 2 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T118 | US22 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 5 | Estimer l'élasticité descriptive du volume à la remise | Python (statsmodels) | 2.5 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T119 | US22 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 5 | Identifier les seuils de remise où la marge en valeur baisse ou les retours augmentent | Python (pandas) | 2 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T120 | US22 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 5 | Rédiger la synthèse Q5 et les pistes de recommandations | Word | 1.5 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T121 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Définir la cible et la granularité de prévision (ventes hebdomadaires par catégorie) | Réunion | 1 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T122 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Découpage temporel entraînement et test | Python (scikit-learn) | 1 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T123 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Modèle de référence naïf saisonnier | Python | 1 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T124 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Modèle SARIMA | Python (statsmodels) | 3 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T125 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Modèle de gradient boosting avec variables calendrier et promotion | Python (scikit-learn) | 3 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T126 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Évaluer et comparer les modèles (MAE, MAPE) | Python (scikit-learn) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T127 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Interpréter les résultats (importance des variables) | Python | 1.5 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T128 | US23 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Exporter les prévisions et le risque de retour par vente vers data/outputs/predictions | Python (pandas) | 0.5 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T129 | US29 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Construire la table d'apprentissage (catégorie × boutique × semaine : remise, volume, marge, retours) | Python (pandas) | 2 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T130 | US29 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Modéliser le volume en fonction du taux de remise (régression log-log, gradient boosting) | Python (statsmodels, scikit-learn) | 3 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T131 | US29 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Estimer l'uplift incrémental par type de promotion (groupe de contrôle hors promo comparable) | Python (pandas) | 2.5 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T132 | US29 | E6 Modélisation prédictive | Sprint 5 | Valider le modèle de réponse sur une période de test | Python (scikit-learn) | 1.5 | Barnabé | À faire | 6 déc. 2026
T133 | US30 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Définir les scénarios (taux de remise de 0 à 30 %, catégories ciblées, périodes) | Réunion | 1 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T134 | US30 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Simuler volume, CA, marge et retours pour chaque scénario à partir des modèles US28 et US29 | Python (pandas) | 2.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T135 | US30 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Calculer la marge nette des retours par scénario (hypothèse de part de retours invendables) et comparer au scénario actuel | Python (pandas) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T136 | US30 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Exporter les résultats des scénarios vers data/outputs/scenarios | Python (pandas) | 0.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T137 | US30 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Créer la page what-if Power BI (paramètre de taux de remise) | Power BI (DAX) | 2 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T138 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Formuler le problème : maximiser la marge nette des retours, variables = remise par catégorie, contraintes (budget de remise, volume minimal, taux de retour maximal) | Réunion / Python | 1.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T139 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Résoudre l'optimisation en Python | Python (scipy.optimize, PuLP) | 3 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T140 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Reproduire l'optimisation avec le Solveur Excel et le Gestionnaire de scénarios | Excel (Solveur) | 2 | Lamoussa | À faire | 6 déc. 2026
T141 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Comparer la politique optimale à la politique actuelle (gain de marge attendu) | Python (pandas) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T142 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Écrire les tests automatiques de l'optimisation (bornes de remise, budget, taux de retour maximal) | Python (pytest) | 1.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T143 | US31 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 5 | Exporter la politique optimale vers data/outputs/optimisation | Python (pandas) | 0.5 | Jean Robert | À faire | 6 déc. 2026
T144 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Importer le modèle en flocon (data/clean) et les résultats des modèles (data/outputs), créer les relations | Power BI | 1.5 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T145 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Créer les mesures DAX (CA, marge en valeur, taux de retour, taux de remise, variation annuelle) | Power BI (DAX) | 3 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T146 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Page vue d'ensemble et page boutiques avec carte géographique | Power BI | 2.5 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T147 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Pages produits, promotions et retours | Power BI | 3 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T148 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Filtres, segments, exploration hiérarchique et info-bulles | Power BI | 1.5 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T149 | US24 | E7 Tableaux de bord | Sprint 5 | Valider les mesures DAX contre les résultats Python | Power BI / Python | 1.5 | Mouncif | À faire | 6 déc. 2026
T150 | US25 | E8 Documentation et livrables | Sprint 5 | Rédiger le rapport d'analyse (Q1 à Q5, modèles prédictifs, simulation et optimisation) | Word | 5 | Yacine | À faire | 6 déc. 2026
T151 | US25 | E8 Documentation et livrables | Sprint 5 | Sélectionner les visualisations clés | Python / Power BI | 1.5 | Yacine | À faire | 6 déc. 2026
T152 | US25 | E8 Documentation et livrables | Sprint 5 | Préparer la présentation PowerPoint des conclusions et recommandations | PowerPoint | 4 | Achraf | À faire | 6 déc. 2026
T153 | US25 | E8 Documentation et livrables | Sprint 5 | Préparer la démonstration des tableaux de bord | Power BI / Excel | 1 | Achraf | À faire | 6 déc. 2026
T154 | US25 | E8 Documentation et livrables | Sprint 5 | Répétition chronométrée et répartition des prises de parole | Réunion | 2 | Achraf | À faire | 6 déc. 2026
T155 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 5 | Sprint 5 : planification, revue et rétrospective | Réunion | 2 | Achraf | À faire | 6 déc. 2026
T156 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Intégrer la rétroaction reçue lors de la présentation | Word | 1.5 | Jean Robert | À faire | 13 déc. 2026
T157 | US32 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 6 | Analyse de sensibilité (élasticité ±20 %, part de retours invendables de 0 à 100 %, budget de remise) | Python (pandas) | 2 | Jean Robert | À faire | 13 déc. 2026
T158 | US32 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 6 | Construire le calendrier promotionnel recommandé (catégories, périodes, taux de remise) | Python / Excel | 2 | Barnabé | À faire | 13 déc. 2026
T159 | US32 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 6 | Prévoir les ventes du trimestre suivant avec le plan recommandé vs le plan actuel | Python (scikit-learn) | 1.5 | Lamoussa | À faire | 13 déc. 2026
T160 | US32 | E9 Analyse prescriptive | Sprint 6 | Chiffrer les gains attendus et les risques du plan | Excel | 1.5 | Mouncif | À faire | 13 déc. 2026
T161 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Formuler les recommandations opérationnelles et les prioriser (impact, faisabilité) | Réunion / Word | 3 | Yacine | À faire | 13 déc. 2026
T162 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Rédiger les limites et les pistes d'amélioration (données à collecter) | Word | 1.5 | Barnabé | À faire | 13 déc. 2026
T163 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Compiler les annexes (dictionnaire, code, captures des tableaux de bord) | Word / GitHub | 2 | Lamoussa | À faire | 13 déc. 2026
T164 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Exécuter run_pipeline.py de bout en bout et archiver les notebooks exécutés | Python (papermill) | 1 | Mouncif | À faire | 13 déc. 2026
T165 | US26 | E8 Documentation et livrables | Sprint 6 | Relecture finale, mise en page et remise (14 déc.) | Word | 2 | Mouncif | À faire | 13 déc. 2026
T166 | US27 | E0 Gestion de projet Scrum | Sprint 6 | Sprint 6 : revue finale et rétrospective du projet | Réunion | 1.5 | Achraf | À faire | 13 déc. 2026
T167 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Explorer la base Contoso : plan stratégique (FactStrategyPlan), table transactionnelle (FactOnlineSales), liste de toutes les tables | Python / SQL Server | 3 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T168 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Établir le périmètre réel des fichiers fournis (5 catégories sur 8, trimestres 1 à 3) et le rapprochement avec le plan stratégique | Python | 2 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T169 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Extraire les ventes complètes des 56 boutiques au format des fichiers fournis (Connexion.py, dossier Sales_complet) | Python / SQL Server | 2 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T170 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Ajouter le choix de la source dans config.py (SOURCE_VENTES) et adapter etl.py | Python | 1 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T171 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Relancer les notebooks 00 à 05 sur les ventes complètes et mettre à jour les constats du diagnostic | Jupyter | 3 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T172 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Documenter et justifier le changement de périmètre (00_inventaire, section 9) | Jupyter | 1.5 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T173 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Analyser les remises supérieures à la vente (règle R5) et appliquer la règle N6 dans 04_nettoyage | Jupyter | 2.5 | Yacine | Terminé | 6 oct. 2026
T174 | US34 | E2 Intégration et modélisation (ETL) | Sprint 1 | Reporter les nouvelles user stories et leurs tâches dans Jira | Jira | 1 | À répartir | À faire | 18 oct. 2026
T175 | US35 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Extraire FactStrategyPlan, DimAccount, DimEntity et DimScenario pour nos boutiques (Connexion.py) | Python / SQL Server | 1.5 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T176 | US35 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Joindre les charges aux ventes par boutique et par mois (DimStore.EntityKey) et contrôler le rapprochement | Jupyter | 2 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T177 | US35 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Calculer la rentabilité nette par boutique et par mois (marge nette moins charges d'exploitation) | Jupyter | 2 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T178 | US35 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Comparer le réel au budget et à la prévision par boutique | Jupyter | 1.5 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T179 | US35 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse sur la rentabilité nette des boutiques | Word | 1 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T180 | US36 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Agréger les dépenses de publicité par boutique, mois et type de campagne | Jupyter | 1.5 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T181 | US36 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rapprocher la publicité des remises accordées et des ventes en promotion | Jupyter | 2 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T182 | US36 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse publicité et promotions | Word | 1 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T183 | US37 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Extraire un agrégat mensuel de FactOnlineSales pour la boutique en ligne (dates au format AAAAMMJJ) | Python / SQL Server | 1.5 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T184 | US37 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Comparer volumes, chiffre d'affaires et remises du détail en ligne et des ventes consolidées | Jupyter | 2 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
T185 | US37 | E5 Analyse exploratoire (Q1 à Q5) | Sprint 4 | Rédiger la synthèse et la limite (canal en ligne seulement) | Word | 1 | À répartir | À faire | 22 nov. 2026
[5 empty] | Total | 315.5
Note on I23: Tâche écartée : l'évaluation de FactInventory s'est avérée inutile. La démarque n'est pas mesurable avec les données disponibles ; elle est traitée comme un paramètre de la simulation (voir Hypothèses et limites du document L1).

## Changements
Date | Élément | Changement | Raison | Statut dans Jira
6 oct. 2026 | Périmètre des données | Passage des fichiers fournis (5 catégories, trimestres 1 à 3, 144 874 lignes) aux ventes complètes des 56 boutiques (8 catégories, 8 trimestres, 376 234 lignes) | Seul périmètre comparable aux charges du plan stratégique ; les catégories absentes pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires ; fin d'année et promotion des Fêtes présentes | Sans objet
6 oct. 2026 | US34 (nouvelle, Must) | Étendre les ventes au périmètre complet : 8 tâches T167 à T174, dont 7 déjà terminées | Travail réalisé le 6 octobre, à tracer dans le backlog | À créer
6 oct. 2026 | US35 (nouvelle, Should) | Rentabilité nette par boutique à partir des charges du plan stratégique : 5 tâches T175 à T179 | Les charges par boutique existent dans Contoso et se rapprochent de nos ventes au cent près | À créer
6 oct. 2026 | US36 (nouvelle, Should) | Dépenses de publicité face aux promotions : 3 tâches T180 à T182 | Complète Q2 et Q5 | À créer
6 oct. 2026 | US37 (nouvelle, Could) | Détail des ventes en ligne pour comprendre les remises : 3 tâches T183 à T185 | Seule table transactionnelle de la base, limitée au canal en ligne | À créer
6 oct. 2026 | US28 | Priorité Must -> Could (modèle prédictif du risque de retour) | L'énoncé demande d'identifier les déterminants des retours (US19, US21) et des modèles prédictifs de ventes (US23), pas un modèle prédictif des retours | À modifier
6 oct. 2026 | US30 | Priorité Must -> Could (simulation de scénarios what-if) | La stratégie d'optimisation demandée est couverte par US31 | À modifier
6 oct. 2026 | US32 | Priorité Must -> Could (analyse de sensibilité et calendrier promotionnel) | Les recommandations opérationnelles demandées sont couvertes par US26 | À modifier
6 oct. 2026 | US09 | Libellé : « tous les trimestres de ventes (6 fournis, puis 8) » | Suite du changement de périmètre | À modifier
6 oct. 2026 | Nettoyage | Nouvelle règle N6 : quantité remisée ramenée à la quantité vendue sur 386 lignes. Aucun montant modifié : le chiffre d'affaires reste égal à celui du plan stratégique | Anomalie apparue avec la catégorie Home Appliances ; démarche détaillée dans 03_diagnostic et dans le L3 | Sans objet
Les documents remis le 5 octobre (L1, L2, présentation UA1) ne sont pas modifiés : cet onglet et le L3 expliquent les changements.